План

действий по введению ФГОС основного образования в Хабаровском крае,

- на 2011-2015 годы

Целями работы Центра системных инноваций  определены:

- Организационное, методическое и информационное обеспечение готовности образовательных учреждений Хабаровского края к введению ФГОС поколения в штатном режиме.

- Участие в разработке и реализации задач развития в системе образования Хабаровского края инновационной инфраструктуры для производства и распространения актуальных инноваций, обеспечивающих реализацию стратегии развития российского образования.

Задачи: 
· выявление необходимых и достаточных условий, определяющих эффективность и результативность реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе изучения динамики качественных и количественных изменений в образовательном процессе, его результатов;
· определение эффективных способов управления системой образования на региональном, муниципальном и институциональном уровне в условиях введения ФГОС ООО и внедрение их в практику работы образовательного учреждения;
· изучение педагогической практики, методов, технологий обучения и форм организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО;
· отработка процедуры создания и экспертизы основной образовательной программы школы на ступени основного общего образования;
· разработка и апробация локальных нормативно-правовых актов образовательного учреждения, необходимых и достаточных для введения ФГОС ООО; 
· разработка и апробация моделей образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
· разработка и апробация процедуры мониторинга введения ФГОС ООО в образовательные учреждения области; 
· разработка нормативной и научно-методической базы для введения результатов эксперимента в региональную систему образования.

Результатами действий станут:
· система научно-методической поддержки образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО: программы повышения квалификации, модель организации внутрикорпоративного обучения сотрудников, дистанционное консультирование, система тьюторского сопровождения процесса распространения и внедрения результатов эксперимента в практику образовательных учреждений региона и пр.;
· примерные основные образовательные программы основного общего образования, учитывающие региональные особенности; 
· модели образовательного процесса, учитывающие региональные особенности;
· система оценки качества образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
· модель мониторинга введения ФГОС ООО в систему образования Хабаровском крае; 
· методические рекомендации по введению новых государственных образовательных стандартов в практику работы образовательного учреждения;
· методические рекомендации по организации ресурсного обеспечения образовательного процесса основной школы для перехода на работу по Федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения;
· методические рекомендации по разработке основной образовательной программы школы;
· методические рекомендации по созданию системы оценки качества основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
· создание условий для формирования профессиональной позиции, социального статуса управленцев и педагогов школ, работающих в условиях введения ФГОС ООО.

|  | Направления деятельности и мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Результаты |
| - Направления деятельности: Обеспечение готовности педагогических работников системы образования осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с системно-деятельностным подходом |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нового формата учебно-тематических программ (УТП) для пилотных школ и школьных команд по введению ФГОС ООО. Апробация курсов | Пилотные школы готовы к реализации ФГОС ООО | Все педагоги школ готовы к введению ФГОС ООО. Пилотные школы – стажировочные площадки для проведения курсовых мероприятий по ФГОС ООО |  |  | К 2013/2014 году педагоги готовы к введению ФГОС ООО, |
| 1.2. | Разработка нового формата учебно-тематических программ (УТП) для пилотных школ и школьных команд по введению ФГОС среднего (полного) общего образования». Апробация курсов |  | Пилотные школы готовы к реализации ФГОС на старшей ступени образования | Все педагоги школ готовы к введению ФГОС на старшей ступени образования. Пилотные школы – стажировочные площадки для проведения курсовых мероприятий по ФГОС ФГОС среднего (полного) общего образования» |  | к 2014/15 педагоги готовы к введению ФГОС на всех ступенях основного образования |
| 1.3. | Разработка содержания программы краевых модельных семинаров (не мене двух в год) | «Система развивающего обучения как стратегия достижения новых образовательных результатов образования в соответствии ФГОС ОО»; «Организация введения ФГОС основного общего образования в Хабаровском крае» | «Психолого-педагогическое сопровождение процессов введения ФГОС ООО» «Прорывные технологии достижения образовательных результатов ФГОС ООО | «Проектирование ООП на старшей ступени основного образования» «Система оценки образовательных достижений школьников. Мониторинг образовательных результатов ФГОС на всех ступенях образования» | Тактические шаги введения ФГОС среднего (полного) общего образования» | Материалы для организации корпоративного обучения педагогов на рабочих местах |
| 1.4. | Разработка дистанционного модуля программы повышения квалификации по введению ФГОС ООО для методистов ММС по теме «Межкурсовой сопровождение педагогов и руководителей ОУ в процессе введения и реализации введения ФГОС ОО» | МРазработка мониторинговых действий на основе методических рекомендации по организации и проведению федерального государственного контроля качества образования в ОУ | Апробация дистанционного курса. Разработка двух вебинаров: модель сопровождения «Интенсивная школа» (8 часов) , «Мониторинг готовности образовательных учреждений к реализации ФГОС ОО» ( 8 часов) | Разработка вебинаров по проблемам выявленным в ходе мониторинга образовательных запросов ММС |  | Готовность ММС к сопровождению инноваций |
| 1.5. | Скайп-консультации для ММС | По заявкам муниципалитетов | По заявкам муниципалитетов | По заявкам муниципалитетов | По заявкам муниципалитетов |  |
| - Направление деятельности: Научно-методическое сопровождение деятельности пилотных школ по введению ФГОС ОО и Центров трансфера технологий по реализации ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка пилотных школ к введению ФГОС на всех ступенях образования | Организация и проведение курсов для школьных команд | Проведение вебинаров для пилотных школ по введению ФГОС ООО. Подготовка пилотных школ к проведению модельных семинаров в качестве тьюторов и модераторов. | Организация и и проведение курсов для школьных команд по введению ФГОС среднего (полного) общего образования | Проведение вебинаров для пилотных школ по введению Проведение вебинаров для пилотных школ по введению ФГОС ООО. Подготовка пилотных школ к проведению модельных семинаров в качестве тьюторов и модераторов.. Подготовка пилотных школ к проведению модельных семинаров в качестве тьюторов и модераторов. | Школы готовы к реализации ФГОС |
| 2.2. | Регулярные скайп-консультации | Не реже 2 раз в неделю | По необходимости и запросу от пилотных школ | Не реже 2 раз в неделю | По необходимости и запросу от пилотных школ | Быстрое реагирование на проблемы пилотных школ |
| 2.3. | Подготовка пилотных школ к переходу в статус Центров трансфера технологий |  | Разработка учебно-тематических планов для стажировок на базе пилотных школ. Апробация стажировок | Корректировка УТП стажировок и проведение стажировок в штатном режиме |  |  |
| 2.4 | Разработка и проведение мониторинговых процедур | Разработка инструментария для мониторинга готовности первоклассников и пятиклассников к введению ФГОС ОО. Анализ мониторингового инструментария | Разработка инструментария для мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО. Усовершенствование инструментария для мониторинга готовности первоклассников и пятиклассников к введению ФГОС ОО. Анализ мониторингового инструментария | Усовершенствование инструментария для мониторинга готовности для мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО. | Разработка пакета инструментария для проведения мониторинговых процедур школ по процессам реализации ФГОС. Экспертиза качества образования в ОУ: экспертиза условий, результатов, экспертиза содержания | Пакет мониторингового инструментария Шаблоны экспертных карт |
| 2.5. | Разработка технических заданий на учебный год для пилотных школ по введению ФГОС ООО (Приложение 1) |  | Экспертиза материалов технических заданий школ. Совместное разработка методических рекомендаций по моделям введения ФГОС ООО. Разработка методических рекомендаций «Образовательные модели школ, внедряющих ФГОС ООО» ( не менее 5 моделей) | Разработка ТЗ для пилотных школ по введению ФГОС среднего (полного) общего образования» Экспертиза материалов технических заданий школ. Совместное разработка методических рекомендаций по моделям введения ФГОС ООО. | Разработка методических рекомендаций «Образовательные модели школ, внедряющих ФГОС среднего (полного) общего образования (не менее 5 моделей) | Ежегодные методические рекомендации по введению и реализации ФГОС на всех ступенях образования. |
| 2.6. | Разработка технических заданий для кафедр по сопровождению пилотных школ ФГОС |  | ТЗ для кафедр | ТЗ для кафедр | ТЗ для кафедр | Научно-методичекое сопровождение апробационных процессов пилотных школ |
| - Направление деятельности: Мониторинговые исследования процессов введения и реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг индивидуальных достижений школьников в пилотных школах и трасферах технологий ФГОС НОО и ООО | Разработка КИМов для 3 классов | Разработка КИМов для 5 классов по диагностике метапредметных результатов | Разработка КИМов для 6 классов по диагностике метапредметных результатов | Разработка КИМов для 7 классов по диагностике метапредметных результатов | Демоверсии КИМов для школ, ведряющих ФГОС в штатном режиме |
| 3.2 | Мониторинг готовности образовательных учреждений к реализации ФГОС | Мониторинг пилотных школ готовности образовательных учреждений к реализации ФГОС ООО | Мониторинг готовности образовательных учреждений к реализации ФГОС ООО | Мониторинг пилотных школ готовности образовательных учреждений к реализации ФГОС среднего (полного) общего образования | Мониторинг готовности образовательных учреждений к реализации ФГОС среднего (полного) общего образования | Формирование запросов школ |
| - Направление деятельности: Организационная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в работе координационного совета (не реже 2 раз в год) | мониторинг проблем введения ФГОС и разработка содержания координационного совета. | Подготовка повестки координационного совета. «Роль ММС в командно-сетевом каскаде введения ФГОС ООО» | Подготовка повестки координационного совета. | Подготовка повестки координационного совета. | Координация действий на всех уровнях управлений образования |
| 4.2. | Координация действий кафедр по сопровождению процессов внедрения и реализации ФГОС | Разработка нормативно-правовой базу функционирование кроссфункциональной команды. Составление технических заданий для кафедр | Составление технических заданий для кафедр. Анализ исполнения технических заданий ( не реже 4 раз в год) | Составление технических заданий для кафедр. Анализ исполнения технических заданий ( не реже 4 раз в год) | Составление технических заданий для кафедр. Анализ исполнения технических заданий ( не реже 4 раз в год) | Единое понимание процессов введения и реализации ФГОС ООО и скоординированные действия всех кафедр |
| 4.3. | Организация дистанционного обучения педагогов в телешколе | Организация обучения 237 педагогов | Организация обучения 363 педагогов |  |  | Подготовлены тьюторы для корпоративного обучения в образовательных учреждениях. |
| 4.4. | Организация семинаров и творческих встреч для учителей с авторами УМК | Авторский семинар автора учебников «Литература 5-7 класс» развивающего обучения Свиридовой для учителей основной школы | Продолжения курса авторских семинаров автора учебников «Литература 5-7 класс» развивающего обучения Свиридовой для учителей основной школы. Старт экспериментального курса «Математика» в системе развивающего обучения в основной школе. | Продолжения курса экспериментального курса «Математика» в системе развивающего обучения в основной школе. |  |  |
| - Направление деятельности: Информационная |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Пополнение и обновление «Сетевого транслятора» | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в месяц | Открытая методическая среда для педагогов |
| 5.2. | Обновление дорожной карты основных событий на сайте ХК ИРО http://www.ippk.ru/index.php/fgos/276-2011-10-18-04-37-07 | По мере подготовки и проведения основных событий | По мере подготовки и проведения основных событий | По мере подготовки и проведения основных событий | По мере подготовки и проведения основных событий |  |
| 5.3. | Работа со СМИ по разъяснению содержания ФГОС | Статьи в СМИ, участие в телеи радиовстречах по проблемам введения и реализации ФГОС ООО | Статьи в СМИ, участие в телеи радиовстречах по проблемам введения и реализации ФГОС ОО | Статьи в СМИ, участие в телеи радиовстречах по проблемам введения и реализации ФГОС ООО | Статьи в СМИ, участие в телеи радиовстречах по проблемам введения и реализации ФГОС ООО | Разъяснительная работа с общественностью |

## План-график (сетевой график) выполнения работ на базе краевой стажировочной площадки «Разработка, реализация и распространение современных моделей доступного и качественного образования в Хабаровском крае»

## (Дорожная карта на 2012 год)

| № п/п | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6. «Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования» |  |  |  |
| 1. | Организация стажировки работников образования по направлению «Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования»: 200 человек; из них: -Хабаровский край: 90 - другие регионы: 110 | январь-декабрь | Кузнецова Ж.Б. |
| 2. | Корректировка программ стажировки базовых площадок КСП | январь-февраль | Кузнецова Ж.Б., кураторы БП |
| 3. | Подготовка тьюторов для повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования | март | Кузнецова Ж.Б. |
| 4. | Научно-методическая поддержка и сетевое консультирование методических команд Центров трансфера технологий по реализации ФГОС | в течение года | Кузнецова Ж.Б. |
| 5. | Создание виртуальной площадки и сетевого сообщества для обмена опытом и методического сопровождения стажеров | в течение года | Кузнецова Ж.Б. |
| 6. | Издание сборников лучших выпускных работ по результатам стажировок | в течение года | Кузнецова Ж.Б. |

Приложение № 1

ПЛАН - ЗАДАНИЕ РАБОТЫ КРАЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ (пилотной) ПЛОЩАДКИ

МБОУ СОШ № 34 г. Комсомольска-на-Амуре

Тема проектной работы:

«Институциональная модель управления процессом введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края». Модель полиэтнической школы на ступени основного общего образования

Цель: 1.  Отработка механизма внедрения новшества (материалов ФГОС второго поколения)  в образовательных учреждениях разных типов и видов.

2. Определение возможных рисков  при использовании ФГОС в образовательном процессе школы.

Результат: Описание действующей модели полиэтнической школы, основанной на технологиях диалога культур  и методе полифокусного видения объекта

| Наименование этапа | Решаемые задачи | Даты консультаций | Сроки предоставления документов | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам проектной работы) | Формы отчетных документов | Научный руководитель направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| I.1. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы комплекта нормативных документов в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ. Разработка и предъявление для внешней экспертизы моделей образовательного пространства полиэтнической школы, основанной на технологиях диалога культур и методе полифокусного видения объекта | 25.10.12 | 01.11.12 | Нормативно-правовое обеспечение процесса введения и реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении | 1. Целевой раздел ООП ООО 2. Разработанный пакет нормативно-правовых документов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Ивашин Д.И., к.юр.н. каф.УиОЭ kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.2 | Проведение входной диагностики для учащихся пятых классовв пилотных школах ( материалы на сайте) | 19.09.2012 | 10.11.12 | Определен уровень готовности учащихся к обучению в школе | Аналитическая справка | 1. Быстрова Н.Н., к.псих.н. директор ЦРО nata031272@yandex.ru 2. Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| I.3. | Проведение самоанализа готовности пилотных школ к введению ФГОС ( материалы на сайте | 01.11.12 | 17.11.12 | Методическая и инструментальная оснащенность процесса мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитический отчет по Самооценки готовности школы к введению ФГОС | Николаева М.А., Косых Л.В nikolaeva_mara@mail.ru |
| I.4. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы модели внеурочной деятельности (интеграция учебной и внеучебной деятельности) на основе технологий диалога культур и методе полифокусного видения объекта | 17.10.12. | 20.01.12. | Описание одели образовательного пространства | Модель образовательного пространства, описаны педагогические и управленческие технологии и натурные компоненты образовательных пространств | Кузнецова Ж.Б. kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.5. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования и условий ее реализации на основе технологий диалога культур и методе полифокусного видения объекта | 20.12.12 | 20.02.2013 | Методическая оснащенность процесса программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования и условий ее реализации | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. Описаны условия ее реализации. | Беляева Любовь Леонидовна, директор ЦОО, Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| 1.6. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы для одаренных и талантливых детей: Разработка «Портфолио» | 16.01.13 | 20.02.13 | Методическая оснащенность процесса к развитию одаренных и талантливых детей | Программа для одаренных и талантливых детей | Кравченко Ирина Николаевна, ст. методист отдела работы с одаренными детьми ЦРО |
| 1.7. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы системы оценки результатов освоения ООП | 15.02.2013 | 20.03.13 | Методическая оснащенность процесса системой оценки результатов освоения программы | Система оценки результатов освоения ООП. Описана структура внешней и внутренней оценки, мониторинг и контроль оценки результатов освоения ООП. Разработаны Кимы по предметам | Терещенко Ирина Евгеньевна, к.п.н., в.н.с. отдела ФГОС TereshenkoIE@ippk.ru Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.8. | Разработка и экспертная оценка рабочих программ и отражение в них УУД ( проектная и исследовательская деятельность) на основе технологий диалога культур и методе полифокусного видения объекта | 13.03.13 | 25.04.13 |  | Рабочие программы учебных предметов, курсов (не более 3-х). Описан процесс проектирования рабочей программы. | Беляева Любовь Леонидовна, директор ЦОО, Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.9. | Разработка предложений для методических рекомендаций для руководителей ОУ Хабаровского края | 17.04.13. 13 | 25.05.13 | Методически оснащенность процесса разработки основной образовательной программы начального общего образования в ОУ Хабаровского края | Разработанные предложений к Методическим рекомендациям для руководителей и педагогов ОУ Хабаровского края «Разрабатываем ООП» объемом не менее 0,5 п.л. | Беляева Любовь Леонидовна, директор ЦОО, Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.10 | Оформление аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края |  | 25.07.13 | Рефлексия апробационной деятельности, корректировка планов и программ деятельности на основе анализа результатов апробации | Текст аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.11 | Презентация разработанных и отрецензированных материалов на сайте ХК ИРО по согласованию с руководителем образовательного учреждения. | 10.05.13 | 15.05.13 | Публичность процесса апробации. Диссеменация опыта | Презентация материалов на Сетевом трансляторе . | Суровцева Марина Васильевна, директор МОУ СОШ № 34 г Комсомольска-на-Амуре |
| 1.12 | Проведение итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 | Май 2013 | Выявлены образовательные результаты учащихся | График проведения итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | Суровцева Марина Васильевна, директор МОУ СОШ № 34 г Комсомольска-на-Амуре |
| 1.13 | Обработка результатов оценки достижения учащимися пилотных школ планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 |  | Обработаны результаты оценивания | Результаты контрольных работ Аналитическая справка | Суровцева Марина Васильевна, директор МОУ СОШ № 34 г Комсомольска-на-Амуре |
| 1.14 | Анализ результатов оценки достижения учащимися личностных результатов | В теч. июня 2013 | 20.07. 13 | Определена эффективность ООП по достижению личностных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| 1.15 | Анализ результатов оценки достижения учащимися метапредметных результатов | В теч. Мая 2013 | 10.06.2013 | Определена эффективность ООП по достижению метапредметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.16 | Доработка и предъявление для внешней экспертизы ООП НОО | В теч. года | 26.06 2013 | Определена эффективность ООП по достижению предметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитическая справка | Суровцева Марина Васильевна, директор МОУ СОШ № 34 г Комсомольска-на-Амуре |
| 1.17 | Проведение экспертизы доработанных ООП ООО | В теч. года | 10.07. 2013 | Корректировка ООП | Экспертное заключение | Суровцева Марина Васильевна, директор МОУ СОШ № 34 г Комсомольска-на-Амуре |

Примечание.

Отчеты о разделах технических заданий (кроме рабочих программ) выполняются по следующему алгоритму:

- Название раздела. Проектная группа.

- Цели и задачи разработки

- Анализ ресурсов для реализации раздела ( по критериям и показателям). Выводы о необходимых и достаточных ресурсах;

- Возможные риски. Пути их преодоления

- Описание процесса достижения результата (программы, модели)

- Описание результатов механизма получения результатов  по схеме:

Координаторы  Беляева Любовь Леонидовна, директор ЦОО,

т. (4212)56-01-16  (каб. 40)

ПЛАН - ЗАДАНИЕ РАБОТЫ КРАЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ (пилотной) ПЛОЩАДКИ

МОУ СОШ № 18  г. Комсомольска-на-Амуре

Тема проектной работы:

«Институциональная модель управления процессом введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края». Модель организации тьюторского сопровождения индивидуального образовательного маршрута  школьников на ступени основного общего образования

Цель: 1.  Отработка механизма внедрения новшества (материалов ФГОС второго поколения)  в образовательных учреждениях разных типов и видов.

2. Определение возможных рисков  при использовании ФГОС в образовательном процессе школы.

Результат: описание действующей модели организации тьюторского сопровождения индивидуального образовательного маршрута  школьников на ступени основного общего образования.

| Наименование этапа | Решаемые задачи | Даты консультаций | Сроки предоставления документов | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам проектной работы) | Формы отчетных документов | Научный руководитель направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| I.1. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы комплекта нормативных документов в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ. Разработка и предъявление для внешней экспертизы моделей образовательных пространств, обеспечивающих достижение планируемых результатов | 25.10.12 | 01.11.12 | Нормативно-правовое обеспечение процесса введения и реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении | 1. Целевой раздел ООП ООО 2. Разработанный пакет нормативно-правовых документов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Ивашин Д.И., к.юр.н. каф.УиОЭ kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.2 | Проведение входной диагностики для учащихся пятых классов пилотных школах ( материалы на сайте) | 19.09.2012 | 10.11.12 | Определен уровень готовности учащихся к обучению в школе | Аналитическая справка | 1. Быстрова Н.Н., к.псих.н. директор ЦРО nata031272@yandex.ru 2. Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| I.3. | Проведение самоанализа готовности пилотных школ к введению ФГОС ( материалы на сайте | 01.11.12 | 17.11.12 | Методическая и инструментальная оснащенность процесса мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитический отчет по Самооценки готовности гимназии к введению ФГОС | Николаева М.А., Косых Л.В nikolaeva_mara@mail.ru |
| I.4. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы модели тьюторского сопровождения индивидуального образовательного маршрута. Индивидуальные маршруты, карты Вариант 1 – тьютор старший школьник. Вариант 2 – тьютор – педагог ( Краткое описание) | 17.10.12. | 20.01.12. | Описание одели образовательного пространства | Модель образовательного пространства, описаны педагогические и управленческие технологии и натурные компоненты образовательных пространств | Кузнецова Ж.Б. kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.5. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы содержательного раздела ООП ( программа формирования УУД, программа воспитания и социализации школьников) в технологиях тьюторского сопровождения | 20.12.12 | 20.02.2013 | Методическая оснащенность процесса программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования и условий ее реализации | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Описаны условия ее реализации. | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Мошейко Людмила Петровна, заведущая каф. ТиМО |
| 1.6. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы для одаренных и талантливых детей: Разработка коррекционной программы | 16.01.13 | 20.02.13 | Методическая оснащенность процесса к развитию одаренных и талантливых детей | Программа для одаренных и талантливых детей | Соболева Ирина Николаевна, доцент каф. ТиМО, Кравченко Ирина Николаевна, ст. методист отдела работы с одаренными детьми ЦРО |
| 1.7. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы системы оценки результатов освоения ООП. Индивидуальные программы индивидуальных достижений «Портфолио» | 15.02.2013 | 20.03.13 | Методическая оснащенность процесса системой оценки результатов освоения программы | Система оценки результатов освоения ООП. Описана структура внешней и внутренней оценки, мониторинг и контроль оценки результатов освоения ООП. Разработаны Кимы по предметам | Терещенко Ирина Евгеньевна, к.п.н., в.н.с. Аналитического отдела ЦРО TereshenkoIE@ippk.ru Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.8. | Разработка и экспертная оценка рабочих программ и отражение в них УУД ( проектная и исследовательская деятельность) | 13.03.13 | 25.04.13 |  | Рабочие программы учебных предметов, курсов (не более 3-х). Описан процесс проектирования рабочей программы. | Терещенко Ирина Евгеньевна, к.п.н., в.н.с. Аналитического отдела ЦРО TereshenkoIE@ippk.ru Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.9. | Разработка предложений для методических рекомендаций для руководителей ОУ Хабаровского края | 17.04.13. 13 | 25.05.13 | Методически оснащенность процесса разработки основной образовательной программы начального общего образования в ОУ Хабаровского края | Разработанные предложений к Методическим рекомендациям для руководителей и педагогов ОУ Хабаровского края «Разрабатываем ООП» объемом не менее 0,5 п.л. | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.11 | Оформление аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края |  | 25.07.13 | Рефлексия апробационной деятельности, корректировка планов и программ деятельности на основе анализа результатов апробации | Текст аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.12 | Презентация разработанных и отрецензированных материалов на сайте ХК ИРО по согласованию с руководителем образовательного учреждения. | 10.05.13 | 15.05.13 | Публичность процесса апробации. Диссеменация опыта | Презентация материалов на Сетевом трансляторе . | Абрсимова Вера Ивановна, директор Гимназии №49 г Хабаровска |
| 1.13 | Проведение итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 | Май 2013 | Выявлены образовательные результаты учащихся | График проведения итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | Саулова Людмила Николаевна, директор МОУ СОШ №18 г Комсомольска на Амуре |
| 1.14 | Обработка результатов оценки достижения учащимися пилотных школ планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 |  | Обработаны результаты оценивания | Результаты контрольных работ Аналитическая справка | Саулова Людмила Николаевна, директор МОУ СОШ №18 г Комсомольска на Амуре |
| 1.15 | Анализ результатов оценки достижения учащимися личностных результатов | В теч. июня 2013 | 20.07. 13 | Определена эффективность ООП по достижению личностных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| 1.16 | Анализ результатов оценки достижения учащимися метапредметных результатов | В теч. Мая 2013 | 10.06.2013 | Определена эффективность ООП по достижению метапредметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.17 | Доработка и предъявление для внешней экспертизы ООП ООО | В теч. года | 26.06 2013 | Определена эффективность ООП по достижению предметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитическая справка | Саулова Людмила Николаевна, директор МОУ СОШ №18 г Комсомольска на Амуре |
| 1.19 | Проведение экспертизы доработанных ООП ООО | В теч. года | 10.07. 2013 | Корректировка ООП | Экспертное заключение | Саулова Людмила Николаевна, директор МОУ СОШ №18 г Комсомольска на Амуре |

Примечание.

Отчеты о разделах технических заданий (кроме рабочих программ) выполняются по следующему алгоритму:

- Название раздела. Проектная группа.

- Цели и задачи разработки

- Анализ ресурсов для реализации раздела ( по критериям и показателям). Выводы о необходимых и достаточных ресурсах;

- Возможные риски. Пути их преодоления

- Описание процесса достижения результата (программы, модели)

- Описание результатов механизма получения результатов  по схеме:

Координатор Кузнецова Жанна  Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании

т. (4212)56-01-16  (каб. 40)

ПЛАН - ЗАДАНИЕ РАБОТЫ КРАЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ (пилотной) ПЛОЩАДКИ

МОУ CОШ № 37 г Комсомольска-на-Амуре

Тема проектной работы:

«Институциональная модель управления процессом введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края». Модель организации внеурочной деятельности школьников на ступени основного общего образования

Цель: 1.  Отработка механизма внедрения новшества (материалов ФГОС второго поколения)  в образовательных учреждениях разных типов и видов.

2. Определение возможных рисков  при использовании ФГОС в образовательном процессе школы.

Результат: Описание действующей модели внеурочной деятельности с использованием технологий «Ноогенных задач» и «Интенсивной школы».

| Наименование этапа | Решаемые задачи | Даты консультаций | Сроки предоставления документов | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам проектной работы) | Формы отчетных документов | Научный руководитель направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| I.1. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы комплекта нормативных документов в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ. Разработка и предъявление для внешней экспертизы моделей образовательных пространств, обеспечивающих достижение планируемых результатов | 25.10.12 | 01.11.12 | Нормативно-правовое обеспечение процесса введения и реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении | 1. Целевой раздел ООП ООО 2. Разработанный пакет нормативно-правовых документов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Ивашин Д.И., к.юр.н. каф.УиОЭ kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.2 | Проведение входной диагностики для учащихся пятых классов пилотных школах ( материалы на сайте) | 19.09.2012 | 10.11.12 | Определен уровень готовности учащихся к обучению в школе | Аналитическая справка | 1. Быстрова Н.Н., к.псих.н. директор ЦРО nata031272@yandex.ru 2. Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| I.3. | Проведение самоанализа готовности пилотных школ к введению ФГОС ( материалы на сайте | 01.11.12 | 17.11.12 | Методическая и инструментальная оснащенность процесса мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитический отчет по Самооценки готовности гимназии к введению ФГОС | Николаева М.А., Косых Л.В nikolaeva_mara@mail.ru |
| I.4. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы модели внеурочной деятельности (интеграция учебной и внеучебной деятельности) на основе технологий ноогенных задач и интенсивной школы | 17.10.12. | 20.01.12. | Описание одели образовательного пространства | Модель образовательного пространства, описаны педагогические и управленческие технологии и натурные компоненты образовательных пространств | Кузнецова Ж.Б. kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.5. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и условий ее реализации на основе технологий ноогенных задач и интенсивной школы | 20.12.12 | 20.02.2013 | Методическая оснащенность процесса программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования и условий ее реализации | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. Описаны условия ее реализации. | Глущенко Екатерина Александровна, к.п.н., каф.ПиП GluschenkoEA@ippk.ru Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| 1.6. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы для одаренных и талантливых детей: Разработка «Портфолио» | 16.01.13 | 20.02.13 | Методическая оснащенность процесса к развитию одаренных и талантливых детей | Программа для одаренных и талантливых детей | Кузнецова Ж.Б. kuznetsovajb@ippk.ru |
| 1.7. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы системы оценки результатов освоения ООП | 15.02.2013 | 20.03.13 | Методическая оснащенность процесса системой оценки результатов освоения программы | Система оценки результатов освоения ООП. Описана структура внешней и внутренней оценки, мониторинг и контроль оценки результатов освоения ООП. Разработаны Кимы по предметам | Терещенко Ирина Евгеньевна, к.п.н., в.н.с. отдела ФГОС TereshenkoIE@ippk.ru Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.8. | Разработка и экспертная оценка рабочих программ и отражение в них УУД ( проектная и исследовательская деятельность) на основе технологий ноогенных задач и интенсивной школы | 13.03.13 | 25.04.13 |  | Рабочие программы учебных предметов, курсов (не более 3-х). Описан процесс проектирования рабочей программы. | Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.10. | Разработка предложений для методических рекомендаций для руководителей ОУ Хабаровского края | 17.04.13. 13 | 25.05.13 | Методически оснащенность процесса разработки основной образовательной программы начального общего образования в ОУ Хабаровского края | Разработанные предложений к Методическим рекомендациям для руководителей и педагогов ОУ Хабаровского края «Разрабатываем ООП» объемом не менее 0,5 п.л. | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.11 | Оформление аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края |  | 25.07.13 | Рефлексия апробационной деятельности, корректировка планов и программ деятельности на основе анализа результатов апробации | Текст аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.12 | Презентация разработанных и отрецензированных материалов на сайте ХК ИРО по согласованию с руководителем образовательного учреждения. | 10.05.13 | 15.05.13 | Публичность процесса апробации. Диссеменация опыта | Презентация материалов на Сетевом трансляторе . | Тамбовская Светлана Александровна, директор МОУ СОШ № 37 г Комсомольска-на-Амуре |
| 1.13 | Проведение итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 | Май 2013 | Выявлены образовательные результаты учащихся | График проведения итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | Тамбовская Светлана Александровна, директор МОУ СОШ № 37 г Комсомольска-на-Амуре |
| 1.14 | Обработка результатов оценки достижения учащимися пилотных школ планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 |  | Обработаны результаты оценивания | Результаты контрольных работ Аналитическая справка | Тамбовская Светлана Александровна, директор МОУ СОШ № 37 г Комсомольска-на-Амуре |
| 1.15 | Анализ результатов оценки достижения учащимися личностных результатов | В теч. июня 2012 | 20.07. 13 | Определена эффективность ООП по достижению личностных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| 1.16 | Анализ результатов оценки достижения учащимися метапредметных результатов | В теч. Мая 2013 | 10.06.2013 | Определена эффективность ООП по достижению метапредметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.17 | Доработка и предъявление для внешней экспертизы ООП НОО | В теч. года | 26.06 2013 | Определена эффективность ООП по достижению предметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитическая справка | Тамбовская Светлана Александровна, директор МОУ СОШ № 37 г Комсомольска-на-Амуре |
| 1.19 | Проведение экспертизы доработанных ООП ООО | В теч. года | 10.07. 2013 | Корректировка ООП | Экспертное заключение | Тамбовская Светлана Александровна, директор МОУ СОШ № 37 г Комсомольска-на-Амуре |

Примечание.

Отчеты о разделах технических заданий (кроме рабочих программ) выполняются по следующему алгоритму:

- Название раздела. Проектная группа.

- Цели и задачи разработки

- Анализ ресурсов для реализации раздела ( по критериям и показателям). Выводы о необходимых и достаточных ресурсах;

- Возможные риски. Пути их преодоления

- Описание процесса достижения результата (программы, модели)

- Описание результатов механизма получения результатов  по схеме:

Координатор Мошейко Л.П.,зав. каф.ТиМО ХК ИРО      т. (4212)56-01-16  (каб. 40)

ПЛАН - ЗАДАНИЕ РАБОТЫ КРАЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ (пилотной) ПЛОЩАДКИ

МБОУ «Математический лицей» г Хабаровска

Тема проектной работы:

«Институциональная модель управления процессом введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края». Модель школы мыследеяятельлности

Цель: 1.  Отработка механизма внедрения новшества (материалов ФГОС второго поколения)  в образовательных учреждениях разных типов и видов.

2. Определение возможных рисков  при использовании ФГОС в образовательном процессе школы.

Результат: Описание действующей модели школы мыследеятельности (мыследеятельностная педагогика). Освоение технологии эпистемотеки. Сетевые проекты и исследование. Детско-взрослые коллективы.

| Наименование этапа | Решаемые задачи | Даты консультаций | Сроки предоставления документов | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам проектной работы) | Формы отчетных документов | Научный руководитель направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| I.1. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы комплекта нормативных документов в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ. Разработка и предъявление для внешней экспертизы моделей образовательного пространства школы мыследеятельности, обеспечивающих достижение планируемых результатов | 25.10.12 | 01.11.12 | Нормативно-правовое обеспечение процесса введения и реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении | 1. Целевой раздел ООП ООО 2. Разработанный пакет нормативно-правовых документов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Ивашин Д.И., к.юр.н. каф.УиОЭ kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.2 | Проведение входной диагностики для учащихся пятых классов пилотных школах ( материалы на сайте) | 19.09.2012 | 10.11.12 | Определен уровень готовности учащихся к обучению в школе | Аналитическая справка | 1. Быстрова Н.Н., к.псих.н. директор ЦРО nata031272@yandex.ru 2. Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| I.3. | Проведение самоанализа готовности пилотных школ к введению ФГОС ( материалы на сайте) | 01.11.12 | 17.11.12 | Методическая и инструментальная оснащенность процесса мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитический отчет по Самооценки готовности школы к введению ФГОС | Николаева Марина Александровна, Косых Людмила Вениаминовна, ст. методисты ЦРО nikolaeva_mara@mail.ru |
| I.4. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы модели школы мыследеятельности | 17.10.12. | 20.01.12. | Описание одели образовательного пространства | Модель образовательного пространства, описаны педагогические и управленческие технологии и натурные компоненты образовательных пространств | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| I.5. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы содержательного раздела ООП ( программа формирования УУД, программа воспитания и социализации школьников) школы мыследеятельности | 20.12.12 | 20.02.2013 | Методическая оснащенность процесса программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования и условий ее реализации | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. Описаны условия ее реализации. | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Сенчукова Ирина Викторовна, ст. методист каф. ПиП |
| 1.6. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы для одаренных и талантливых детей: Разработка коррекционной программы | 16.01.13 | 20.02.13 | Методическая оснащенность процесса к развитию одаренных и талантливых детей | Программа для одаренных и талантливых детей | Соболева Ирина Николаевна, доцент каф. ТиМО, Кравченко Ирина Николаевна, ст. методист отдела работы с одаренными детьми ЦРО |
| 1.7. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы системы оценки результатов освоения ООП. Индивидуальные программы индивидуальных достижений «Портфолио» | 15.02.2013 | 20.03.13 | Методическая оснащенность процесса системой оценки результатов освоения программы | Система оценки результатов освоения ООП. Описана структура внешней и внутренней оценки, мониторинг и контроль оценки результатов освоения ООП. Разработаны Кимы по предметам | Терещенко Ирина Евгеньевна, к.п.н., в.н.с. Аналитического отдела ЦРО TereshenkoIE@ippk.ru Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.8. | Разработка и экспертная оценка рабочих программ и отражение в них УУД ( проектная и исследовательская деятельность) в школе мыследеятельности | 13.03.13 | 25.04.13 |  | Рабочие программы учебных предметов, курсов (не более 3-х). Описан процесс проектирования рабочей программы. | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.9. | Разработка предложений для методических рекомендаций для руководителей ОУ Хабаровского края | 17.04.13. 13 | 25.05.13 | Методически оснащенность процесса разработки основной образовательной программы начального общего образования в ОУ Хабаровского края | Разработанные предложений к Методическим рекомендациям для руководителей и педагогов ОУ Хабаровского края «Разрабатываем ООП» объемом не менее 0,5 п.л. | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.11 | Оформление аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края Модель школы мыследеяятельлности |  | 25.07.13 | Рефлексия апробационной деятельности, корректировка планов и программ деятельности на основе анализа результатов апробации | Текст аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края Модель школы мыследеяятельлности Модель школы мыследеяятельлности | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.12 | Презентация разработанных и отрецензированных материалов на сайте ХК ИРО по согласованию с руководителем образовательного учреждения. | 10.05.13 | 15.05.13 | Публичность процесса апробации. Диссеменация опыта | Презентация материалов на Сетевом трансляторе . | Готсдинер Григорий Яковлевич, директор математического лицея г Хабаровска |
| 1.13 | Проведение итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 | Май 2013 | Выявлены образовательные результаты учащихся | График проведения итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | Готсдинер Григорий Яковлевич, директор математического лицея г Хабаровска |
| 1.14 | Обработка результатов оценки достижения учащимися пилотных школ планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 |  | Обработаны результаты оценивания | Результаты контрольных работ Аналитическая справка | Готсдинер Григорий Яковлевич, директор математического лицея г Хабаровска |
| 1.15 | Анализ результатов оценки достижения учащимися личностных результатов | В теч. июня 2012 | 20.07. 13 | Определена эффективность ООП по достижению личностных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | Готсдинер Григорий Яковлевич, директор математического лицея г Хабаровска |
| 1.16 | Анализ результатов оценки достижения учащимися метапредметных результатов | В теч. Мая 2013 | 10.06.2013 | Определена эффективность ООП по достижению метапредметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.17 | Доработка и предъявление для внешней экспертизы ООП ООО | В теч. года | 26.06 2013 | Определена эффективность ООП по достижению предметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитическая справка | Готсдинер Григорий Яковлевич, директор математического лицея г Хабаровска |
| 1.19 | Проведение экспертизы доработанных ООП ООО | В теч. года | 10.07. 2013 | Корректировка ООП | Экспертное заключение | Готсдинер Григорий Яковлевич, директор математического лицея г Хабаровска |

Примечание.

Отчеты о разделах технических заданий (кроме рабочих программ) выполняются по следующему алгоритму:

- Название раздела. Проектная группа.

- Цели и задачи разработки

- Анализ ресурсов для реализации раздела ( по критериям и показателям). Выводы о необходимых и достаточных ресурсах;

- Возможные риски. Пути их преодоления

- Описание процесса достижения результата (программы, модели)

- Описание результатов механизма получения результатов  по схеме:

Координаторы  Фисенко Тамара Ивановна, доцент  кафедры теории и методики образования      т. (4212)56-01-16  (каб. 40)

ПЛАН - ЗАДАНИЕ РАБОТЫ КРАЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ (пилотной) ПЛОЩАДКИ

МБОУ «Гимназия № 6»  г. Хабаровска

Тема проектной работы:

«Институциональная модель управления процессом введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края». Модель организации внеурочной деятельности школьников на ступени основного общего образования

Цель: 1.  Отработка механизма внедрения новшества (материалов ФГОС второго поколения)  в образовательных учреждениях разных типов и видов.

2. Определение возможных рисков  при использовании ФГОС в образовательном процессе школы.

Результат: Описание действующей модели внеурочной деятельности с использованием технологий «Ноогенных задач» и «Интенсивной школы».

| Наименование этапа | Решаемые задачи | Даты консультаций | Сроки предоставления документов | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам проектной работы) | Формы отчетных документов | Научный руководитель направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| I.1. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы комплекта нормативных документов в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ. Разработка и предъявление для внешней экспертизы моделей образовательных пространств, обеспечивающих достижение планируемых результатов | 25.10.12 | 01.11.12 | Нормативно-правовое обеспечение процесса введения и реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении | 1. Целевой раздел- ООП ООО 2. Разработанный пакет нормативно-правовых документов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Ивашин Д.И., к.юр.н. каф.УиОЭ kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.2 | Проведение входной диагностики для учащихся пятых классовв пилотных школах ( материалы на сайте) | 19.09.2012 | 10.11.12 | Определен уровень готовности учащихся к обучению в школе | Аналитическая справка | 1. Быстрова Н.Н., к.псих.н. директор ЦРО nata031272@yandex.ru 2. Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| I.3. | Проведение самоанализа готовности пилотных школ к введению ФГОС ( материалы на сайте | 01.11.12 | 17.11.12 | Методическая и инструментальная оснащенность процесса мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитический отчет по Самооценки готовности гимназии к введению ФГОС | Николаева М.А., Косых Л.В nikolaeva_mara@mail.ru |
| I.4. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы модели внеурочной деятельности (интеграция учебной и внеучебной деятельности) на основе технологий ноогенных задач и интенсивной школы | 17.10.12. | 20.01.12. | Описание одели образовательного пространства | Модель образовательного пространства, описаны педагогические и управленческие технологии и натурные компоненты образовательных пространств | Кузнецова Ж.Б. kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.5. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и условий ее реализации на основе технологий ноогенных задач и интенсивной школы | 20.12.12 | 20.02.2013 | Методическая оснащенность процесса программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования и условий ее реализации | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Описаны условия ее реализации. | Глущенко Екатерина Александровна, к.п.н., каф.ПиП GluschenkoEA@ippk.ru Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| 1.6. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы для одаренных и талантливых детей: Разработка «Портфолио» | 16.01.13 | 20.02.13 | Методическая оснащенность процесса к развитию одаренных и талантливых детей | Программа для одаренных и талантливых детей | Кузнецова Ж.Б. kuznetsovajb@ippk.ru |
| 1.7. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы системы оценки результатов освоения ООП | 15.02.2013 | 20.03.13 | Методическая оснащенность процесса системой оценки результатов освоения программы | Система оценки результатов освоения ООП. Описана структура внешней и внутренней оценки, мониторинг и контроль оценки результатов освоения ООП. Разработаны Кимы по предметам | Терещенко Ирина Евгеньевна, к.п.н., в.н.с. отдела ФГОС TereshenkoIE@ippk.ru Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.8. | Разработка и экспертная оценка рабочих программ и отражение в них УУД ( проектная и исследовательская деятельность) на основе технологий ноогенных задач и интенсивной школы | 13.03.13 | 25.04.13 |  | Рабочие программы учебных предметов, курсов (не более 3-х). Описан процесс проектирования рабочей программы. | Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.10. | Разработка предложений для методических рекомендаций для руководителей ОУ Хабаровского края | 17.04.13. 13 | 25.05.13 | Методически оснащенность процесса разработки основной образовательной программы начального общего образования в ОУ Хабаровского края | Разработанные предложений к Методическим рекомендациям для руководителей и педагогов ОУ Хабаровского края «Разрабатываем ООП» объемом не менее 0,5 п.л. | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.11 | Оформление аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края |  | 25.07.13 | Рефлексия апробационной деятельности, корректировка планов и программ деятельности на основе анализа результатов апробации | Текст аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.12 | Презентация разработанных и отрецензированных материалов на сайте ХК ИРО по согласованию с руководителем образовательного учреждения. | 10.05.13 | 15.05.13 | Публичность процесса апробации. Диссеменация опыта | Презентация материалов на Сетевом трансляторе . | Ночевная Л.В. директор Гимназии №6 |
| 1.13 | Проведение итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 | Май 2013 | Выявлены образовательные результаты учащихся | График проведения итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | Ночевная Л.В. директор Гимназии №6 |
| 1.14 | Обработка результатов оценки достижения учащимися пилотных школ планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 |  | Обработаны результаты оценивания | Результаты контрольных работ Аналитическая справка | Ночевная Л.В. директор Гимназии №6 |
| 1.15 | Анализ результатов оценки достижения учащимися личностных результатов | В теч. июня 2013 | 20.07. 13 | Определена эффективность ООП по достижению личностных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| 1.16 | Анализ результатов оценки достижения учащимися метапредметных результатов | В теч. Мая 2013 | 10.06.2013 | Определена эффективность ООП по достижению метапредметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.17 | Доработка и предъявление для внешней экспертизы ООП НОО | В теч. года | 26.06 2013 | Определена эффективность ООП по достижению предметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитическая справка |  |
| 1.19 | Проведение экспертизы доработанных ООП ООО | В теч. года | 10.07. 2013 | Корректировка ООП | Экспертное заключение | Ночевная Л.В. директор Гимназии №6 |

Примечание.

Отчеты о разделах технических заданий (кроме рабочих программ) выполняются по следующему алгоритму:

- Название раздела. Проектная группа.

- Цели и задачи разработки

- Анализ ресурсов для реализации раздела ( по критериям и показателям). Выводы о необходимых и достаточных ресурсах;

- Возможные риски. Пути их преодоления

- Описание процесса достижения результата (программы, модели)

- Описание результатов механизма получения результатов  по схеме:

Координатор  Якимова Л.В. ст.  методист Центра системных инноваций      т. (4212)56-01-16  (каб. 40)

ПЛАН - ЗАДАНИЕ РАБОТЫ КРАЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ (пилотной) ПЛОЩАДКИ

МБОУ СОШ № 12  г Хабаровска

Тема проектной работы:

«Институциональная модель управления процессом введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края». Модель школы мыследеяятельлности

Цель: 1.  Отработка механизма внедрения новшества (материалов ФГОС второго поколения)  в образовательных учреждениях разных типов и видов.

2. Определение возможных рисков  при использовании ФГОС в образовательном процессе школы.

Результат: Описание действующей модели школы мыследеятельности (мыследеятельностная педагогика). Освоение технологии эпистемотеки. Сетевые проекты и исследование. Детско-взрослые коллективы.

| Наименование этапа | Решаемые задачи | Даты консультаций | Сроки предоставления документов | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам проектной работы) | Формы отчетных документов | Научный руководитель направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| I.1. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы комплекта нормативных документов в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ. Разработка и предъявление для внешней экспертизы моделей образовательного пространства школы мыследеятельности, обеспечивающих достижение планируемых результатов | 25.10.12 | 01.11.12 | Нормативно-правовое обеспечение процесса введения и реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении | 1. Целевой раздел ООП ООО 2. Разработанный пакет нормативно-правовых документов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Ивашин Д.И., к.юр.н. каф.УиОЭ kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.2 | Проведение входной диагностики для учащихся пятых классов пилотных школах ( материалы на сайте) | 19.09.2012 | 10.11.12 | Определен уровень готовности учащихся к обучению в школе | Аналитическая справка | 1. Быстрова Н.Н., к.псих.н. директор ЦРО nata031272@yandex.ru 2. Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| I.3. | Проведение самоанализа готовности пилотных школ к введению ФГОС ( материалы на сайте) | 01.11.12 | 17.11.12 | Методическая и инструментальная оснащенность процесса мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитический отчет по Самооценки готовности школы к введению ФГОС | Николаева Марина Александровна, Косых Людмила Вениаминовна, ст. методисты ЦРО nikolaeva_mara@mail.ru |
| I.4. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы модели школы мыследеятельности | 17.10.12. | 20.01.12. | Описание одели образовательного пространства | Модель образовательного пространства, описаны педагогические и управленческие технологии и натурные компоненты образовательных пространств | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| I.5. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы содержательного раздела ООП ( программа формирования УУД, программа воспитания и социализации школьников) школы мыследеятельности | 20.12.12 | 20.02.2013 | Методическая оснащенность процесса программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования и условий ее реализации | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. Описаны условия ее реализации. | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Сенчукова Ирина Викторовна, ст. методист каф. ПиП |
| 1.6. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы для одаренных и талантливых детей: Разработка коррекционной программы | 16.01.13 | 20.02.13 | Методическая оснащенность процесса к развитию одаренных и талантливых детей | Программа для одаренных и талантливых детей | Соболева Ирина Николаевна, доцент каф. ТиМО, Кравченко Ирина Николаевна, ст. методист отдела работы с одаренными детьми ЦРО |
| 1.7. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы системы оценки результатов освоения ООП. Индивидуальные программы индивидуальных достижений «Портфолио» | 15.02.2013 | 20.03.13 | Методическая оснащенность процесса системой оценки результатов освоения программы | Система оценки результатов освоения ООП. Описана структура внешней и внутренней оценки, мониторинг и контроль оценки результатов освоения ООП. Разработаны Кимы по предметам | Терещенко Ирина Евгеньевна, к.п.н., в.н.с. Аналитического отдела ЦРО TereshenkoIE@ippk.ru Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.8. | Разработка и экспертная оценка рабочих программ и отражение в них УУД ( проектная и исследовательская деятельность) в школе мыследеятельности | 13.03.13 | 25.04.13 |  | Рабочие программы учебных предметов, курсов (не более 3-х). Описан процесс проектирования рабочей программы. | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.9. | Разработка предложений для методических рекомендаций для руководителей ОУ Хабаровского края | 17.04.13. 13 | 25.05.13 | Методически оснащенность процесса разработки основной образовательной программы начального общего образования в ОУ Хабаровского края | Разработанные предложений к Методическим рекомендациям для руководителей и педагогов ОУ Хабаровского края «Разрабатываем ООП» объемом не менее 0,5 п.л. | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.11 | Оформление аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края |  | 25.07.13 | Рефлексия апробационной деятельности, корректировка планов и программ деятельности на основе анализа результатов апробации | Текст аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.12 | Презентация разработанных и отрецензированных материалов на сайте ХК ИРО по согласованию с руководителем образовательного учреждения. | 10.05.13 | 15.05.13 | Публичность процесса апробации. Диссеменация опыта | Презентация материалов на Сетевом трансляторе . | Савостина Елена Александровна, директор МБОУ СОШ № 12 г Хабаровска |
| 1.13 | Проведение итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 | Май 2013 | Выявлены образовательные результаты учащихся | График проведения итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | Савостина Елена Александровна, директор МБОУ СОШ № 12 г Хабаровска |
| 1.14 | Обработка результатов оценки достижения учащимися пилотных школ планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 |  | Обработаны результаты оценивания | Результаты контрольных работ Аналитическая справка | Савостина Елена Александровна, директор МБОУ СОШ № 12 г Хабаровска |
| 1.15 | Анализ результатов оценки достижения учащимися личностных результатов | В теч. июня 2013 | 20.07. 13 | Определена эффективность ООП по достижению личностных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | Савостина Елена Александровна, директор МБОУ СОШ № 12 г Хабаровска |
| 1.16 | Анализ результатов оценки достижения учащимися метапредметных результатов | В теч. Мая 2013 | 10.06.2013 | Определена эффективность ООП по достижению метапредметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.17 | Доработка и предъявление для внешней экспертизы ООП ООО | В теч. года | 26.06 2013 | Определена эффективность ООП по достижению предметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитическая справка | Савостина Елена Александровна, директор МБОУ СОШ № 12 г Хабаровска |
| 1.19 | Проведение экспертизы доработанных ООП ООО | В теч. года | 10.07. 2013 | Корректировка ООП | Экспертное заключение | Савостина Елена Александровна, директор МБОУ СОШ № 12 г Хабаровска |

Примечание.

Отчеты о разделах технических заданий (кроме рабочих программ) выполняются по следующему алгоритму:

- Название раздела. Проектная группа.

- Цели и задачи разработки

- Анализ ресурсов для реализации раздела ( по критериям и показателям). Выводы о необходимых и достаточных ресурсах;

- Возможные риски. Пути их преодоления

- Описание процесса достижения результата (программы, модели)

- Описание результатов механизма получения результатов  по схеме:

Координаторы  Фисенко Тамара Ивановна, доцент  кафедры теории и методики образования      т. (4212)56-01-16  (каб. 37)

ПЛАН - ЗАДАНИЕ РАБОТЫ КРАЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ (пилотной) ПЛОЩАДКИ

МБОУ СОШ № 49  г. Хабаровска

Тема проектной работы:

«Институциональная модель управления процессом введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края». Модель организации тьюторского сопровождения индивидуального образовательного маршрута  школьников на ступени основного общего образования

Цель: 1.  Отработка механизма внедрения новшества (материалов ФГОС второго поколения)  в образовательных учреждениях разных типов и видов.

2. Определение возможных рисков  при использовании ФГОС в образовательном процессе школы.

Результат: описание действующей модели организации тьюторского сопровождения индивидуального образовательного маршрута  школьников на ступени основного общего образования.

| Наименование этапа | Решаемые задачи | Даты консультаций | Сроки предоставления документов | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам проектной работы) | Формы отчетных документов | Научный руководитель направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| I.1. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы комплекта нормативных документов в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ. Разработка и предъявление для внешней экспертизы моделей образовательных пространств, обеспечивающих достижение планируемых результатов | 25.10.12 | 01.11.12 | Нормативно-правовое обеспечение процесса введения и реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении | 1. Целевой раздел ООП ООО 2. Разработанный пакет нормативно-правовых документов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Ивашин Д.И., к.юр.н. каф.УиОЭ kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.2 | Проведение входной диагностики для учащихся пятых классов пилотных школах ( материалы на сайте) | 19.09.2012 | 10.11.12 | Определен уровень готовности учащихся к обучению в школе | Аналитическая справка | 1. Быстрова Н.Н., к.псих.н. директор ЦРО nata031272@yandex.ru 2. Якимова Людмила Владимировна, Ст. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| I.3. | Проведение самоанализа готовности пилотных школ к введению ФГОС ( материалы на сайте | 01.11.12 | 17.11.12 | Методическая и инструментальная оснащенность процесса мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитический отчет по Самооценки готовности школы к введению ФГОС | Николаева М.А., Косых Л.В nikolaeva_mara@mail.ru |
| I.4. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы модели тьюторского сопровождения индивидуального образовательного маршрута. Индивидуальные маршруты, карты Вариант 1 – тьютор старший школьник. Вариант 2 – тьютор – педагог ( Краткое описание) | 17.10.12. | 20.01.12. | Описание одели образовательного пространства | Модель образовательного пространства, описаны педагогические и управленческие технологии и натурные компоненты образовательных пространств | Кузнецова Ж.Б. kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.5. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы содержательного раздела ООП ( программа формирования УУД, программа воспитания и социализации школьников) в технологиях тьюторского сопровождения | 20.12.12 | 20.02.2013 | Методическая оснащенность процесса программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования и условий ее реализации | Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. Описаны условия ее реализации. | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Мошейко Людмила Петровна, заведущая каф. ТиМО |
| 1.6. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы для одаренных и талантливых детей: Разработка коррекционной программы | 16.01.13 | 20.02.13 | Методическая оснащенность процесса к развитию одаренных и талантливых детей | Программа для одаренных и талантливых детей | Соболева Ирина Николаевна, доцент каф. ТиМО, Кравченко Ирина Николаевна, ст. методист отдела работы с одаренными детьми ЦРО |
| 1.7. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы системы оценки результатов освоения ООП. Индивидуальные программы индивидуальных достижений «Портфолио» | 15.02.2013 | 20.03.13 | Методическая оснащенность процесса системой оценки результатов освоения программы | Система оценки результатов освоения ООП. Описана структура внешней и внутренней оценки, мониторинг и контроль оценки результатов освоения ООП. Разработаны Кимы по предметам | Терещенко Ирина Евгеньевна, к.п.н., в.н.с. Аналитического отдела ЦРО TereshenkoIE@ippk.ru Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.8. | Разработка и экспертная оценка рабочих программ и отражение в них УУД ( проектная и исследовательская деятельность) | 13.03.13 | 25.04.13 |  | Рабочие программы учебных предметов, курсов (не более 3-х). Описан процесс проектирования рабочей программы. | Мошейко Людмила Петровна, заведущая каф. ТиМО |
| 1.9. | Разработка предложений для методических рекомендаций для руководителей ОУ Хабаровского края | 17.04.13. 13 | 25.05.13 | Методически оснащенность процесса разработки основной образовательной программы начального общего образования в ОУ Хабаровского края | Разработанные предложений к Методическим рекомендациям для руководителей и педагогов ОУ Хабаровского края «Разрабатываем ООП» объемом не менее 0,5 п.л. | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.11 | Оформление аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края |  | 25.07.13 | Рефлексия апробационной деятельности, корректировка планов и программ деятельности на основе анализа результатов апробации | Текст аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.12 | Презентация разработанных и отрецензированных материалов на сайте ХК ИРО по согласованию с руководителем образовательного учреждения. | 10.05.13 | 15.05.13 | Публичность процесса апробации. Диссеменация опыта | Презентация материалов на Сетевом трансляторе . | Абрсимова Вера Ивановна, директор МБОУ СОШ №49 г Хабаровска |
| 1.13 | Проведение итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 | Май 2013 | Выявлены образовательные результаты учащихся | График проведения итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | Абрсимова Вера Ивановна, директор МБОУ СОШ №49 г Хабаровска |
| 1.14 | Обработка результатов оценки достижения учащимися пилотных школ планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 |  | Обработаны результаты оценивания | Результаты контрольных работ Аналитическая справка | Абрсимова Вера Ивановна, директор МБОУ СОШ №49 г Хабаровска |
| 1.15 | Анализ результатов оценки достижения учащимися личностных результатов | В теч. июня 2012 | 20.07. 13 | Определена эффективность ООП по достижению личностных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| 1.16 | Анализ результатов оценки достижения учащимися метапредметных результатов | В теч. Мая 2011 | 10.06.2013 | Определена эффективность ООП по достижению метапредметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.17 | Доработка и предъявление для внешней экспертизы ООП ООО | В теч. года | 26.06 2013 | Определена эффективность ООП по достижению предметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитическая справка | Абрсимова Вера Ивановна, директор МБОУ СОШ №49 г Хабаровска |
| 1.19 | Проведение экспертизы доработанных ООП ООО | В теч. года | 10.07. 2013 | Корректировка ООП | Экспертное заключение | Абрсимова Вера Ивановна, директор МБОУ СОШ №49 г Хабаровска |

Примечание.

Отчеты о разделах технических заданий (кроме рабочих программ) выполняются по следующему алгоритму:

- Название раздела. Проектная группа.

- Цели и задачи разработки

- Анализ ресурсов для реализации раздела ( по критериям и показателям). Выводы о необходимых и достаточных ресурсах;

- Возможные риски. Пути их преодоления

- Описание процесса достижения результата (программы, модели)

- Описание результатов механизма получения результатов  по схеме:

Координатор  Мошейко Людмила Петровна, заведующая кафедрой теории и методики образования,к.п.н.      т. (4212)56-01-16  (каб. 37)

ПЛАН - ЗАДАНИЕ РАБОТЫ КРАЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ (пилотной) ПЛОЩАДКИ

МБОУ СОШ № 4  г. Николаевска-на-Амуре

Тема проектной работы:

«Институциональная модель управления процессом введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края». Модель школы активной гражданственности на ступени основного общего образования

Цель: 1.  Отработка механизма внедрения новшества (материалов ФГОС второго поколения)  в образовательных учреждениях разных типов и видов.

2. Определение возможных рисков  при использовании ФГОС в образовательном процессе школы.

Результат: Описание действующей модели школы активной гражданственности.

| Наименование этапа | Решаемые задачи | Даты консультаций | Сроки предоставления документов | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам проектной работы) | Формы отчетных документов | Научный руководитель направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| I.1. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы комплекта нормативных документов в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ. Разработка и предъявление для внешней экспертизы моделей образовательного пространства школы активной гражданственности, обеспечивающих достижение планируемых результатов | 25.10.12 | 01.11.12 | Нормативно-правовое обеспечение процесса введения и реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении | 1. Целевой раздел ООП ООО 2. Разработанный пакет нормативно-правовых документов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Ивашин Д.И., к.юр.н. каф.УиОЭ kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.2 | Проведение входной диагностики для учащихся пятых классов пилотных школах ( материалы на сайте) | 19.09.2012 | 10.11.12 | Определен уровень готовности учащихся к обучению в школе | Аналитическая справка | 1. Быстрова Н.Н., к.псих.н. директор ЦРО nata031272@yandex.ru 2. Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| I.3. | Проведение самоанализа готовности пилотных школ к введению ФГОС ( материалы на сайте | 01.11.12 | 17.11.12 | Методическая и инструментальная оснащенность процесса мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитический отчет по Самооценки готовности школы к введению ФГОС | Николаева Марина Александровна, Косых Людмила Вениаминовна, ст. методисты ЦРО nikolaeva_mara@mail.ru |
| I.4. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы модели школы активной гражданственности | 17.10.12. | 20.01.12. | Описание одели образовательного пространства | Модель образовательного пространства, описаны педагогические и управленческие технологии и натурные компоненты образовательных пространств | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Сенчукова Ирина Викторовна, ст. методист каф. ПиП |
| I.5. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы содержательного раздела ООП ( программа формирования УУД, программа воспитания и социализации школьников) школы активной гражданственности | 20.12.12 | 20.02.2013 | Методическая оснащенность процесса программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования и условий ее реализации | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. Описаны условия ее реализации. | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Сенчукова Ирина Викторовна, ст. методист каф. ПиП |
| 1.6. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы для одаренных и талантливых детей: Разработка коррекционной программы | 16.01.13 | 20.02.13 | Методическая оснащенность процесса к развитию одаренных и талантливых детей | Программа для одаренных и талантливых детей | Соболева Ирина Николаевна, доцент каф. ТиМО, Кравченко Ирина Николаевна, ст. методист отдела работы с одаренными детьми ЦРО |
| 1.7. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы системы оценки результатов освоения ООП. Индивидуальные программы индивидуальных достижений «Портфолио» | 15.02.2013 | 20.03.13 | Методическая оснащенность процесса системой оценки результатов освоения программы | Система оценки результатов освоения ООП. Описана структура внешней и внутренней оценки, мониторинг и контроль оценки результатов освоения ООП. Разработаны Кимы по предметам | Терещенко Ирина Евгеньевна, к.п.н., в.н.с. Аналитического отдела ЦРО TereshenkoIE@ippk.ru Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.8. | Разработка и экспертная оценка рабочих программ и отражение в них УУД ( проектная и исследовательская деятельность) в школе активной гражданственности | 13.03.13 | 25.04.13 |  | Рабочие программы учебных предметов, курсов (не более 3-х). Описан процесс проектирования рабочей программы. | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.9. | Разработка предложений для методических рекомендаций для руководителей ОУ Хабаровского края | 17.04.13. 13 | 25.05.13 | Методически оснащенность процесса разработки основной образовательной программы начального общего образования в ОУ Хабаровского края | Разработанные предложений к Методическим рекомендациям для руководителей и педагогов ОУ Хабаровского края «Разрабатываем ООП» объемом не менее 0,5 п.л. | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Сенчукова Ирина Викторовна, ст. методист каф. ПиП |
| 1.11 | Оформление аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края |  | 25.07.13 | Рефлексия апробационной деятельности, корректировка планов и программ деятельности на основе анализа результатов апробации | Текст аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Сенчукова Ирина Викторовна, ст. методист каф. ПиП |
| 1.12 | Презентация разработанных и отрецензированных материалов на сайте ХК ИРО по согласованию с руководителем образовательного учреждения. | 10.05.13 | 15.05.13 | Публичность процесса апробации. Диссеменация опыта | Презентация материалов на Сетевом трансляторе . | Савиных Татьяна Ивановна , директор МБОУ СОШ № 4 г Николаевска-на Амуре |
| 1.13 | Проведение итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 | Май 2013 | Выявлены образовательные результаты учащихся | График проведения итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | Савиных Татьяна Ивановна , директор МБОУ СОШ № 4 г Николаевска-на Амуре |
| 1.14 | Обработка результатов оценки достижения учащимися пилотных школ планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 |  | Обработаны результаты оценивания | Результаты контрольных работ Аналитическая справка | Савиных Татьяна Ивановна , директор МБОУ СОШ № 4 г Николаевска-на Амуре |
| 1.15 | Анализ результатов оценки достижения учащимися личностных результатов | В теч. июня 2013 | 20.07. 13 | Определена эффективность ООП по достижению личностных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| 1.16 | Анализ результатов оценки достижения учащимися метапредметных результатов | В теч. Мая 2013 | 10.06.2013 | Определена эффективность ООП по достижению метапредметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.17 | Доработка и предъявление для внешней экспертизы ООП ООО | В теч. года | 26.06 2013 | Определена эффективность ООП по достижению предметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитическая справка | Савиных Татьяна Ивановна , директор МБОУ СОШ № 4 г Николаевска-на Амуре |
| 1.19 | Проведение экспертизы доработанных ООП ООО | В теч. года | 10.07. 2013 | Корректировка ООП | Экспертное заключение | Савиных Татьяна Ивановна , директор МБОУ СОШ № 4 г Николаевска-на Амуре |

Примечание.

Отчеты о разделах технических заданий (кроме рабочих программ) выполняются по следующему алгоритму:

- Название раздела. Проектная группа.

- Цели и задачи разработки

- Анализ ресурсов для реализации раздела ( по критериям и показателям). Выводы о необходимых и достаточных ресурсах;

- Возможные риски. Пути их преодоления

- Описание процесса достижения результата (программы, модели)

- Описание результатов механизма получения результатов  по схеме:

Координатор  , Кибирев Андрей Александрович  ,доц.каф.ПиП       т. (4212)56-01-16  (каб. 26)

ПЛАН - ЗАДАНИЕ РАБОТЫ КРАЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ (пилотной) ПЛОЩАДКИ

МБОУ СОШ № 5 г. Амурска

Тема проектной работы:

«Институциональная модель управления процессом введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края». Модель подростковой школы на ступени основного общего образования

Цель: 1.  Отработка механизма внедрения новшества (материалов ФГОС второго поколения)  в образовательных учреждениях разных типов и видов.

2. Определение возможных рисков  при использовании ФГОС в образовательном процессе школы.

Результат: Описание действующей модели подростковой школы.

| Наименование этапа | Решаемые задачи | Даты консультаций | Сроки предоставления документов | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам проектной работы) | Формы отчетных документов | Научный руководитель направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| I.1. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы комплекта нормативных документов в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ. Разработка и предъявление для внешней экспертизы моделей образовательного пространства подростковой школы, обеспечивающих достижение планируемых результатов | 25.10.12 | 01.11.12 | Нормативно-правовое обеспечение процесса введения и реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении | 1. Целевой раздел ООП ООО 2. Разработанный пакет нормативно-правовых документов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Ивашин Д.И., к.юр.н. каф.УиОЭ kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.2 | Проведение входной диагностики для учащихся пятых классов пилотных школах ( материалы на сайте) | 19.09.2012 | 10.11.12 | Определен уровень готовности учащихся к обучению в школе | Аналитическая справка | 1. Быстрова Н.Н., к.псих.н. директор ЦРО nata031272@yandex.ru 2. Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| I.3. | Проведение самоанализа готовности пилотных школ к введению ФГОС ( материалы на сайте) | 01.11.12 | 17.11.12 | Методическая и инструментальная оснащенность процесса мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитический отчет по Самооценки готовности школы к введению ФГОС | Николаева Марина Александровна, Косых Людмила Вениаминовна, ст. методисты ЦРО nikolaeva_mara@mail.ru |
| I.4. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы модели подростковой школы | 17.10.12. | 20.01.12. | Описание одели образовательного пространства | Модель образовательного пространства, описаны педагогические и управленческие технологии и натурные компоненты образовательных пространств | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Сеньчукова Ирина Викторовна, ст. методист каф. ПиП |
| I.5. | Изучение запроса на авторские действия отдельных учащихся, групп, класса | 20.12.12 | 20.02.2013 |  |  | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Сенчукова Ирина Викторовна, ст. методист каф. ПиП |
| 1.6. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы содержательного раздела ООП ( программа формирования УУД, программа воспитания и социализации школьников) подростковой школы | 16.01.13 | 20.02.13 | Методическая оснащенность процесса программой УУД, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования и условий ее реализации | Программа УУД, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. Описаны условия ее реализации. | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Сенчукова Ирина Викторовна, ст. методист каф. ПиП |
| 1.7. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы системы оценки результатов освоения ООП. Индивидуальные программы индивидуальных достижений «Портфолио» | 15.02.2013 | 20.03.13 | Методическая оснащенность процесса системой оценки результатов освоения программы | Система оценки результатов освоения ООП. Описана структура внешней и внутренней оценки, мониторинг и контроль оценки результатов освоения ООП. Разработаны Кимы по предметам | Терещенко Ирина Евгеньевна, к.п.н., в.н.с. Аналитического отдела ЦРО TereshenkoIE@ippk.ru Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.8. | Разработка и экспертная оценка рабочих программ и отражение в них УУД ( проектная и исследовательская деятельность) в подростковой школе | 13.03.13 | 25.04.13 |  | Рабочие программы учебных предметов, курсов (не более 3-х). Описан процесс проектирования рабочей программы. | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.9. | Разработка предложений для методических рекомендаций для руководителей ОУ Хабаровского края | 17.04.13. 13 | 25.05.13 | Методически оснащенность процесса разработки основной образовательной программы начального общего образования в ОУ Хабаровского края | Разработанные предложений к Методическим рекомендациям для руководителей и педагогов ОУ Хабаровского края «Разрабатываем ООП» объемом не менее 0,5 п.л. | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.11 | Оформление аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края |  | 25.07.13 | Рефлексия апробационной деятельности, корректировка планов и программ деятельности на основе анализа результатов апробации | Текст аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.12 | Презентация разработанных и отрецензированных материалов на сайте ХК ИРО по согласованию с руководителем образовательного учреждения. | 10.05.13 | 15.05.13 | Публичность процесса апробации. Диссеменация опыта | Презентация материалов на Сетевом трансляторе . | Михайлюк Елена Алексевна, директор МОУ СОШ № 5 г Амурска |
| 1.13 | Проведение итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 | Май 2013 | Выявлены образовательные результаты учащихся | График проведения итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | Михайлюк Елена Алексевна, директор МОУ СОШ № 5 г Амурска |
| 1.14 | Обработка результатов оценки достижения учащимися пилотных школ планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 |  | Обработаны результаты оценивания | Результаты контрольных работ Аналитическая справка | Михайлюк Елена Алексевна, директор МОУ СОШ № 5 г Амурска |
| 1.15 | Анализ результатов оценки достижения учащимися личностных результатов | В теч. июня 2013 | 20.07. 13 | Определена эффективность ООП по достижению личностных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.16 | Анализ результатов оценки достижения учащимися метапредметных результатов | В теч. Мая 2013 | 10.06.2013 | Определена эффективность ООП по достижению метапредметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.17 | Доработка и предъявление для внешней экспертизы ООП ООО | В теч. года | 26.06 2013 | Определена эффективность ООП по достижению предметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитическая справка | Михайлюк Елена Алексевна, директор МОУ СОШ № 5 г Амурска |
| 1.19 | Проведение экспертизы доработанных ООП ООО | В теч. года | 10.07. 2013 | Корректировка ООП | Экспертное заключение | Михайлюк Елена Алексевна, директор МОУ СОШ № 5 г Амурска |

Примечание.

Отчеты о разделах технических заданий (кроме рабочих программ) выполняются по следующему алгоритму:

- Название раздела. Проектная группа.

- Цели и задачи разработки

- Анализ ресурсов для реализации раздела ( по критериям и показателям). Выводы о необходимых и достаточных ресурсах;

- Возможные риски. Пути их преодоления

- Описание процесса достижения результата (программы, модели)

- Описание результатов механизма получения результатов  по схеме:

Координаторы  Якимова Л.В. ст.  методист Центра системных инноваций, Кузнецова Жанна Борисовна, директор Центра системных инноваций      т. (4212)56-01-16  (каб. 40)

ПЛАН - ЗАДАНИЕ РАБОТЫ КРАЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ (пилотной) ПЛОЩАДКИ

МБОУ СОШ № 2 п Хурба

Тема проектной работы:

«Институциональная модель управления процессом введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края». Модель школы активной гражданственности на ступени основного общего образования

Цель: 1.  Отработка механизма внедрения новшества (материалов ФГОС второго поколения)  в образовательных учреждениях разных типов и видов.

2. Определение возможных рисков  при использовании ФГОС в образовательном процессе школы.

Результат: Описание действующей модели школы активной гражданственности.

| Наименование этапа | Решаемые задачи | Даты консультаций | Сроки предоставления документов | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам проектной работы) | Формы отчетных документов | Научный руководитель направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| I.1. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы комплекта нормативных документов в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ. Разработка и предъявление для внешней экспертизы моделей образовательного пространства школы активной гражданственности, обеспечивающих достижение планируемых результатов | 25.10.12 | 01.11.12 | Нормативно-правовое обеспечение процесса введения и реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении | 1. Целевой раздел ООП ООО 2. Разработанный пакет нормативно-правовых документов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Ивашин Д.И., к.юр.н. каф.УиОЭ kuznetsovajb@ippk.ru |
| I.2 | Проведение входной диагностики для учащихся пятых классов пилотных школах ( материалы на сайте) | 19.09.2012 | 10.11.12 | Определен уровень готовности учащихся к обучению в школе | Аналитическая справка | 1. Быстрова Н.Н., к.псих.н. директор ЦРО nata031272@yandex.ru 2. Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| I.3. | Проведение самоанализа готовности пилотных школ к введению ФГОС ( материалы на сайте) | 01.11.12 | 17.11.12 | Методическая и инструментальная оснащенность процесса мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитический отчет по Самооценки готовности школы к введению ФГОС | Николаева Марина Александровна, Косых Людмила Вениаминовна, ст. методисты ЦРО nikolaeva_mara@mail.ru |
| I.4. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы модели школы активной гражданственности, Программы организации и действия кадетского класса | 17.10.12. | 20.01.12. | Описание одели образовательного пространства | Модель образовательного пространства, описаны педагогические и управленческие технологии и натурные компоненты образовательных пространств | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Сеньчукова Ирина Викторовна, ст. методист каф. ПиП |
| I.5. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы содержательного раздела ООП ( программа формирования УУД, программа воспитания и социализации школьников) школы активной гражданственности | 20.12.12 | 20.02.2013 | Методическая оснащенность процесса программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования и условий ее реализации | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. Описаны условия ее реализации. | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Сенчукова Ирина Викторовна, ст. методист каф. ПиП |
| 1.6. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы программы для одаренных и талантливых детей: Разработка коррекционной программы | 16.01.13 | 20.02.13 | Методическая оснащенность процесса к развитию одаренных и талантливых детей | Программа для одаренных и талантливых детей | Соболева Ирина Николаевна, доцент каф. ТиМО, Кравченко Ирина Николаевна, ст. методист отдела работы с одаренными детьми ЦРО |
| 1.7. | Разработка и предъявление для внешней экспертизы системы оценки результатов освоения ООП. Индивидуальные программы индивидуальных достижений «Портфолио» | 15.02.2013 | 20.03.13 | Методическая оснащенность процесса системой оценки результатов освоения программы | Система оценки результатов освоения ООП. Описана структура внешней и внутренней оценки, мониторинг и контроль оценки результатов освоения ООП. Разработаны Кимы по предметам | Терещенко Ирина Евгеньевна, к.п.н., в.н.с. Аналитического отдела ЦРО TereshenkoIE@ippk.ru Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.8. | Разработка и экспертная оценка рабочих программ и отражение в них УУД ( проектная и исследовательская деятельность) в школе активной гражданственности | 13.03.13 | 25.04.13 |  | Рабочие программы учебных предметов, курсов (не более 3-х). Описан процесс проектирования рабочей программы. | Кузнецова Жанна Борисовна, директор центра системных инноваций в образовании KuznetsovaJB@ippk.ru |
| 1.9. | Разработка предложений для методических рекомендаций для руководителей ОУ Хабаровского края | 17.04.13. 13 | 25.05.13 | Методически оснащенность процесса разработки основной образовательной программы начального общего образования в ОУ Хабаровского края | Разработанные предложений к Методическим рекомендациям для руководителей и педагогов ОУ Хабаровского края «Разрабатываем ООП» объемом не менее 0,5 п.л. | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Сеньчукова Ирина Викторовна, ст. методист каф. ПиП |
| 1.11 | Оформление аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края |  | 25.07.13 | Рефлексия апробационной деятельности, корректировка планов и программ деятельности на основе анализа результатов апробации | Текст аналитического отчета в форме описания институциональной модели управления разработкой и введением ООП основного общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края | Якимова Людмила Владимировна, ст. методист центра системных инноваций Yakimova@ippk.ru Сеньчукова Ирина Викторовна, ст. методист каф. ПиП |
| 1.12 | Презентация разработанных и отрецензированных материалов на сайте ХК ИРО по согласованию с руководителем образовательного учреждения. | 10.05.13 | 15.05.13 | Публичность процесса апробации. Диссеменация опыта | Презентация материалов на Сетевом трансляторе . | Серая Любовь Викторовна, директор школы п. Хурба 2 |
| 1.13 | Проведение итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 | Май 2013 | Выявлены образовательные результаты учащихся | График проведения итогового оценивания достижения учащимися планируемых результатов образования | Серая Любовь Викторовна, директор школы п. Хурба 2 |
| 1.14 | Обработка результатов оценки достижения учащимися пилотных школ планируемых результатов образования | В теч. Мая 2013 |  | Обработаны результаты оценивания | Результаты контрольных работ Аналитическая справка | Серая Любовь Викторовна, директор школы п. Хурба 2 |
| 1.15 | Анализ результатов оценки достижения учащимися личностных результатов | В теч. июня 2013 | 20.07. 13 | Определена эффективность ООП по достижению личностных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | Якимова Людмила Владимировна, гл. методист отдела ФГОС Yakimova@ippk.ru |
| 1.16 | Анализ результатов оценки достижения учащимися метапредметных результатов | В теч. Мая 2013 | 10.06.2013 | Определена эффективность ООП по достижению метапредметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитический отчет | 1. Кузнецова Жанна Борисовна. 2. Фисенко Тамара Ивановна, доцент каф.ТиМО FisenkoTI@ippk.ru |
| 1.17 | Доработка и предъявление для внешней экспертизы ООП ООО | В теч. года | 26.06 2013 | Определена эффективность ООП по достижению предметных результатов, определены проблемы, выявлены пути преодоления проблем | Аналитическая справка | Серая Любовь Викторовна, директор школы п. Хурба 2 |
| 1.19 | Проведение экспертизы доработанных ООП ООО | В теч. года | 10.07. 2013 | Корректировка ООП | Экспертное заключение | Серая Любовь Викторовна, директор школы п. Хурба 2 |

Примечание.

Отчеты о разделах технических заданий (кроме рабочих программ) выполняются по следующему алгоритму:

- Название раздела. Проектная группа.

- Цели и задачи разработки

- Анализ ресурсов для реализации раздела ( по критериям и показателям). Выводы о необходимых и достаточных ресурсах;

- Возможные риски. Пути их преодоления

- Описание процесса достижения результата (программы, модели)

- Описание результатов механизма получения результатов  по схеме:

Координаторы  Сеньчукова Ирина Викторовна, доцент каф. ПиП ХК ИРО      т. (4212)56-01-16  (каб. 26)

Приложение 2

КАРТА САМООЦЕНКИ (мониторинга условий)

готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта нового поколения

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами) ______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество первых классов, которые должны перейти на ФГОС НОО с 1 сентября 2012 года _________

Общее количество учителей начальных классов на 1 сентября 2012 г. _______________________________________

| Критерий | Показатели | Оценка показателя |  | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | да (1 балл) | нет (0 баллов) |  |
| Соответствие нормативной базы ОУ требованиям ФГОС НОО | Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО. |  |  | Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем. |
|  | Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС НОО. |  |  | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС и утверждении Положения о рабочей группе. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. |  |  | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. |  |  | Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. |  |  | Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. |  |  | Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. |
|  | Издание приказов по общеобразовательному учреждению: |  |  | Приказы |
|  | - О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО; |  |  |  |
|  | - О разработке образовательной программы на 201_-201_ уч. год; |  |  |  |
|  | - Об утверждении образовательной программы на 201_-201_ уч. год; |  |  |  |
|  | - Об утверждении годового календарного учебного графика; |  |  |  |
|  | - Об утверждении учебного плана; |  |  |  |
|  | - Об утверждении программы внеурочной деятельности; |  |  |  |
|  | - Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; |  |  |  |
|  | - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС; |  |  |  |
|  | - О внесении изменений в должностные инструкции учителя, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ОО, психолога, педагога дополнительного образования |  |  |  |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуго-вом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). |  |  | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. |
| Разработка ОПП НОО образовательного учреждения | В структуру ОПП НОО включены - пояснительная записка; |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; пояснительная записка. |
|  | - планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования; |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; документ «Планируемые результаты освоения ООП». |
|  | - учебный план начального общего образования (1-4 классы); |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана; учебный план. |
|  | - программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования; |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования УУД; программа формирования УУД. |
|  | - программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана: |  |  | Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении программ учебных предметов, курсов; программы по каждому учебному предмету. |
|  | - программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; |  |  |  |
|  | - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального и соновного общего образования; |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы духовно-нравственного развития, воспитания; программа духовно-нравственного развития, воспитания. |
|  | - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. |
|  | - программа коррекционной работы; |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы коррекционной работы; программа коррекционной работы. |
|  | - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; документ «Система оценки достижения образовательных результатов освоения ООП». |
|  | Утверждение основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета. |  |  | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего начального образования ОУ. |
| Соответствие должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям | Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом ФГОС и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. |  |  | Приказ об утверждении новых или переработанных должностных инструкций. |
| Соответствие списка учебников и учебных пособий для начальной школы ФГОС НОО | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |  |  | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. |
|  | Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС. |  |  | Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. |
| Установление заработной платы и прочих выплат работникам ОУ в соответствии с НСОТ | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты труда. |  |  | Приказ об утверждении соответствующих локальных актов, локальные акты. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |  |  | Информационная справка о количественном и качественном составе педагогических работников, с которыми заключены дополнительные соглашения, с указанием сути заключенных соглашений. |
| Наличие модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся. |  |  | Описание модели организации образовательного процесса. |
|  | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся. |  |  | Описание модели организации внеурочной деятельности. |
| Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС НОО | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. |  |  | Приказ об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС). |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей начальных классов по вопросам реализации ООП. |  |  | План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС |
| Повышение квалификации учителей начальных классов | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС). |  |  | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС на 1.09.2012 г. |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. |  |  | Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации ООП НОО и ООО, заверенная учредителем. |
|  | Обеспечение финансовых условий реализации ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО. |  |  | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП НОО и ООО, заверенная учредителем. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. |
|  | Соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  |  | Информация о соответствии, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. |
|  | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП НОО и ООО. |
|  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  |  | Перечень доступных и используемых ЭОР. |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  |  | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. |
|  | Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). |  |  | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС. |  |  | Приказ о создании Координационного совета (назначении Координатора), утверждении плана работы по подготовке и введению ФГОС. Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта и др. |
|  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. |  |  | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 1-х и 5 классах. |
|  | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. |  |  | Информационная справка по результатам анкетирования. |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. Проведение анкетирования. |  |  | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС НОО | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО. |  |  | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа государственно-общест-венного управления, на которых происходило информирование родительской общественности. Публикации в СМИ. |
|  | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. |  |  | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов. |
|  | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. |  |  | Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. |
|  | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС НОО. |  |  | Адрес страницы сайта, на которой размещен Публичный доклад общеобразовательного учреждения. |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | Уровень готовности: |  |  |  |

Создание виртуальной сети «Спинаут» - сетевого сообщества учителей-апробаторов, учителей-спинауторов

Реализация проекта «КЛОС» (клуб лидеров образовательных стандартов)

Интерпретация полученных результатов.

Для определения уровня готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в зависимости от полученного в ходе самооценки результата необходимо использовать приведенную ниже таблицу.

| Количество баллов | Доля от максимально возможного количества баллов (%) | Уровни готовности |
| --- | --- | --- |
| 13-24 | 20-40 | Низкий |
| 25-30 | 40-50 | Ниже среднего |
| 31-43 | 51-70 | Средний |
| 44-50 | 71-80 | Выше среднего |
| 51-62 | более 80 | Высокий |

Директор Центра системных инноваций Кузнецова Ж.Б.

Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель отсутствует или не подтвержден.

В пунктах приказа «Об утверждении образовательной программы» прописываются все структурные элементы ОП, за исключением учебного плана, являющегося финансовым документом.

Разрабатывается обязательно даже при отсутствии  детей с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593.