**Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края**

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Хабаровского края

ПРИКАЗ

от 25 августа 2010 года N 1775

Об организации введения федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования в общеобразовательных
учреждениях Хабаровского края

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,[приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования](http://docs.cntd.ru/document/902180656)», [постановления Правительства Хабаровского края от 16 апреля 2010 N 104-пр «Об основных направлениях модернизации системы образования в Хабаровском крае на 2011-2013 годы](http://docs.cntd.ru/document/995132130)», на основании плана-графика мероприятий федерального уровня введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [план-график мероприятий регионального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края](http://docs.cntd.ru/document/995133188).
2. Управлению общего образования (Король A.M.):
2.1. Обеспечить поэтапное введение и реализацию ФГОС НОО во всех общеобразовательных учреждениях края с 01 сентября 2011 года.
2.2. Организовать работу пилотных (апробационных) площадок по введению и реализации ФГОС НОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях «Гимназия N 5», «Гимназия N 6» г. Хабаровска, средних общеобразовательных школах N 18, 37 г. Комсомольска-на-Амуре, начальной общеобразовательной школе N 1 п. Эльбан Амурского муниципального района с 01 сентября 2010 года.
2.3. Обеспечить информирование общественности через средства массовой информации о действиях и процедурах введения реализации ФГОС НОО.
3. Управлению планирования, финансирования, контроля (Ковтунов А.С.) внести изменения в [методику расчёта нормативов подушевого финансирования для определения субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований для реализации основных общеобразовательных программ](http://docs.cntd.ru/document/995116348), утверждённую [постановлением Губернатора Хабаровского края от 20 мая 2006 г. N 116 «О формировании субвенций из краевого бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе нормативов подушевого финансирования](http://docs.cntd.ru/document/995116348)», с учётом перехода на ФГОС НОО в срок до 01.12.2010 г.
4. Краевому государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования» (далее - КГОУ ДПО «ХК ИРО») (Кузнецова А.Г.):
4.1. Организовать повышение квалификации всех учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений края по вопросам введения и реализации ФГОС НОО.
4.2. Обеспечить научно-методическое сопровождение по введению ФГОС НОО в пилотных (апробационных) общеобразовательных учреждениях края.
4.3. Разработать методические рекомендации об особенностях введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях края по итогам работы пилотных (апробационных) площадок до 30 июля 2011 года.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:
5.1. Разработать планы - графики мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО до 25 сентября 2010 года.
5.2. Провести анализ готовности общеобразовательных учреждений к реализации основной образовательной программы начального общего образования до 30 мая 2011 года.
5.3. Обеспечить:
- создание необходимых условий для введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях.
- координацию работ по нормативно-правовому, организационному, кадровому, методическому, информационному сопровождению введения ФГОС НОО.
- эффективный контроль, в том числе общественный, за введением ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях.
6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, г. Хабаровска (Тен О.Я.), г. Комсомольска-на-Амуре (Овсейко Т.Г.), Амурского муниципального района (Ганзюкова Е.И.):
6.1. Организовать работу по введению ФГОС НОО в пилотных (апробационных) площадках с 01 сентября 2010 года.
6.2. Обеспечить финансирование внеурочной деятельности учащихся в соответствии с базисным учебным планом начального общего образования в пилотных (апробационных) площадках с 01 сентября 2010 года в пределах, выделенных на 2010 год бюджетных ассигнований.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Хабаровского края Иванцеву И.И.

Министр
А.А. Базилевский

План-график мероприятий регионального уровня по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства образования Хабаровского края
от 25 августа 2010 года N 1775

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования | март 2010 г. | Хлебникова В.Г. |
|  | Утверждение плана-графика мероприятий регионального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края | август 2010 г. | Хлебникова В.Г. |
|  | Подготовка методического письма по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников и требованиями ФГОС НОО | январь 2011 г. | Храмова М.А. |
|  | Подготовка приказа о введении ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края | август 2010 г. | Хлебникова В.Г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Определение модели финансирования внеурочной деятельности учащихся для внесения изменения в методику финансирования | ноябрь 2010 г. | Гайнуллина О.Е. |
|  | Внесение изменений в Методику расчета нормативов подушевого финансирования для определения субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований для реализации основных общеобразовательных программ | декабрь 2010 г. | Гайнулина О.Е. |
|  | Осуществление экономического расчета стоимости обеспечения минимальных условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО | май 2011 г. | Гайнуллина О.Е.Довженко Е.А. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО | Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, создание координационного совета | август 2010 г. | Иванцева И.И.Король А.М.Хлебникова В.Г. |
|  | Создание в структуре КГОУ ДПО «ХК ИРО» отдела по введению ФГОС НОО | март 2010 г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Подготовка и проведение краевых совещаний для руководителей и специалистов органов управления, муниципальных координаторов | ноябрь 2010 г., март 2011 г. | Хлебникова В.Г.Кузнецова А.Г. |
|  | Определение региональных пилотных (апробационных) площадок по введению ФГОС НОО | май 2010 г. | Хлебникова В.Г. |
|  | Обеспечить научно-методическое сопровождение по введению ФГОС НОО в пилотных (апробационных) общеобразовательных учреждениях края. | сентябрь 2010 г. - май 2011 г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Мониторинг деятельности пилотных (апробационных) площадок по введению ФГОС НОО | сентябрь 2010г. - май 2011 г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Анализ и выявление наиболее эффективных муниципальных моделей введения ФГОС НОО | май 2011 г. | Хлебникова В.Г.Кузнецова А.Г. |
|  | Подготовка методических рекомендаций для руководителей и специалистов органов управления образованием, общеобразовательных учреждений по введению ФГОС НОО | июнь - июль2011 г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Анализ готовности органов местного самоуправления, осуществляющих управление образованием, общеобразовательных учреждений к введению и реализации ФГОС НОО | май - июль 2011 г. | Хлебникова В.Г.Кузнецова А.Г. |
|  | Проведение конференций по проблемам и результатам введения ФГОС НОО | ежегодно | Хлебникова В.Г.Кузнецова А.Г. |
|  | Подготовка методических рекомендаций с учётом национально-региональных особенностей в условиях введения ФГОС НОО | июнь 2011 г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Разработка нормативной базы для создания центров компетенций и центров трансфера технологий | сентябрь 2011 г. - 2014 г. | Хлебникова В.Г.Кузнецова А.Г. |
|  | Подготовка рекомендаций о взаимодействии учреждений общего и дополнительного образования детей по обеспечению организации внеурочной деятельности и учёта внеучебных достижений обучающихся | март 2011 г. | Воронина В.П.Кузнецова А.Г. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО | Разработка и реализация программ повышения квалификации и модульных курсов по введению и реализации ФГОС НОО в крае и использование командно-сетевой, индивидуально-сетевой и каскадной моделей повышения квалификации педагогических кадров | 2010-2015 г.г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по введению ФГОС НОО в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и общеобразовательных учреждениях | 2010-2014 г.г. | Кузнецова А.Г. |
|  | Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО | ежегодно | Кузнецова А.Г. |
|  | Диссеминация инновационного, управленческого и педагогического опыта | ежегодно | Кузнецова А.Г. |
|  | Супервизия работы муниципальных методических служб | ежегодно | Кузнецова А.Г. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Разработка и утверждение требований к минимальному оснащению образовательной среды в части условий реализации основной образовательной программы | февраль 2010 г. | Хлебникова В.Г.Кузнецова А.Г. |
|  | Проведение мониторинга условий реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях края | март - апрель 2011 г. | Хлебникова В.Г. Кузнецова А.Г. |
|  | Разработка программы оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями с учётом софинансирования с органами местного самоуправления | апрель - июнь 2011 г. | Хлебникова В.Г.Кузнецова А.Г. Гайнуллина О.Е.Довженко Е.А. |
|  | Разработка методических рекомендаций по материально-техническому оснащению внеурочной деятельности | май 2011 г. | Воронина В.П.Кузнецова А.Г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО | Информирование общественности через региональные средства информации о подготовке и порядке введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях края | 2010-2011 г.г. | Иванцева И.И.Кузнецова А.Г. |
|  | Создание эффективной системы справочно-методической, нормативной поддержки и сопровождения процесса введения ФГОС НОО | постоянно | Король А.М.Хлебникова В.Г.Кузнецова А.Г. |
|  | Организация работы сетевого транслятора идей опыта | постоянно | Кузнецова А.Г. |
|  | Совершенствование работы сетевого сообщества учителей-апробаторов и учителей спинаутов на виртуальной платформе Хаба-Вики сайта КГОУ ДПО «ХК ИРО» | постоянно | Кузнецова А.Г. |
|  | Продолжить пополнение медиатек общеобразовательных учреждений цифровыми образовательными ресурсами регионального содержания | ежегодно | Флейдер Н.Г. |
|  | Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте министерства образования Хабаровского края | постоянно | Флейдер Н.Г. |
|  | Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте КГОУ ДПО «ХК ИРО» | постоянно | Кузнецова А.Г. |

Заместитель начальника управления
общего образования
В.Г. Хлебникова